## Sheet1
Task | 2017-09-28 | 2017-10-05 | 2017-10-13 | 2017-10-19 | 2017-10-26 | 2017-11-02 | 2017-11-09 | 2017-11-16 | 2017-11-23 | 2017-11-30 | 2017-12-07 | 2017-12-14 | 2017-12-21 | 2017-12-28 | 2018-01-04 | 2018-01-11 | 2018-01-18 | 2018-01-25 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 2018-03-15 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | Total
Weeks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Recruit necessary specialists | 2017-09-28: 10; 2017-10-05: 1; 2017-10-13: 1; 2017-10-19: 10 | 22
Assign roles in the working process | 2017-10-26: 10; 2017-11-02: 5 | 15
Research the Company | 2017-11-09: 10; 2017-11-16: 10 | 20
Research competitors and current websites | 2017-11-23: 10; 2017-11-30: 10 | 20
Start sketching layouts and ideas | 2017-12-07: 10; 2017-12-14: 10; 2017-12-21: 10; 2017-12-28: 10 | 40
Build the website | 2018-01-04: 10; 2018-01-11: 10; 2018-01-18: 10; 2018-01-25: 10; 2018-02-01: 10; 2018-02-08: 10 | 60
Quality Assurance | 2018-02-15: 10; 2018-02-22: 10; 2018-03-01: 10; 2018-03-08: 10; 2018-03-15: 10 | 50
Finalize | 2018-03-22: 10; 2018-03-29: 10 | 20
0
Research brand strategy | 2017-10-19: 5; 2017-10-26: 5; 2017-11-02: 5 | 15
Research logo and similar designs | 2017-11-02: 5; 2017-11-09: 5; 2017-11-16: 5 | 15
0
Sketch assets for use; buttons, icons eg | 2017-12-21: 5; 2017-12-28: 5; 2018-01-04: 5 | 15
As assets become available; implement | 2018-01-11: 5; 2018-01-18: 5; 2018-01-25: 5; 2018-02-01: 5 | 20
Total | 10 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 312